## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Home(index.html + style.css) | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 100% | Nguyễn Văn An | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 100%
Services page (services.html + services.css ) | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 100% | Hoàng Viết Chính | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 100%
About page ( about-page.html + about.css ) | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 100% | Hoàng Gia Bảo | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 100%